## Перечень задач для MVP версии(n
Задача | Спринт | Ответственный | Приоритет | Сложность | Сроки по часам
Проектирование системы и дизайн интерфейса
Проектирование архитектуры и бизнес-логики системы. | Sprint 1(11-14 ноября) | Сусанна | Высокий | Средняя | 2
Разработка карты web-приложения. | Sprint 1(11-14 ноября) | Сусанна | Высокий | Средняя | 1
Проектирование схемы базы данных. | Sprint 1(11-14 ноября) | Сусанна | Высокий | Средняя | 5
Разработка шаблонов РПД в основных форматах данных (например, *.docx). | Sprint 1(11-14 ноября) | Фатиме | Средний | Средняя | 6
Разработка дизайна продукта:
Разработка логотипа. | Sprint 2(15-18 ноября) | Усние | Высокий | Простая | 8
Разработка макет сайта: баннеры, иконки, шаблон письма-уведомления. | Sprint 3(19-22 ноября) | Усние | Высокий | Средняя | 24
Разработка прототипа страниц приложения | Sprint 2(15-18 ноября) | Сусанна | Средний | Средняя | 10
Server-side разработка
Разработка основных методов API-интерфейса. | Sprint 1(11-14 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 24
Модуль регистрации/авторизации пользователей. | Sprint 1(11-14 ноября) | Ленмар | Высокий | Средняя | 24
Модуль загрузки данных из формата *.xls (в частности, из учебных планов). | Sprint 3(19-22 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 24
Модуль создания/изменения полей РПД с последующим сохранением в локальной базе данных. | Sprint 2(15-18 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 48
Экспорт сгенерированного РПД в один из внешних форматов. | Sprint 4(23-26 ноября) | Марлен | Средний | Сложная | 25
Методы обновления статусов документов. | Sprint 3(19-22 ноября) | Ленмар | Средний | Средняя | 12
Модуль ведения основных показателей статистики по различным срезам. | Sprint 4(23-26 ноября) | Марлен | Низкий | Средняя | 48
Frontend разработка
Настройка сборки frontend-части. | Sprint 2(15-18 ноября) | Усние | Высокий | Сложная | 4
Верстка компонента создания и изменения РПД | Sprint 2(15-18 ноября) | Афифе | Средний | Сложная | 20
Верстка шаблона для клиентской части. | Sprint 2(15-18 ноября) | Афифе | Средний | Средняя | 40
Верстка компонента авторизации/регистрации | Sprint 2(15-18 ноября) | Афифе | Высокий | Средняя | 12
Верстка компонента отображения списка РПД | Sprint 3(19-22 ноября) | Афифе | Высокий | Средняя | 10
Верстка главной станицы | Sprint 4(23-26 ноября) | Афифе | Высокий | Средняя | 6
Верстка компонента для загрузки данных из *.xls | Sprint 3(19-22 ноября) | Усние | Высокий | Средняя | 6
Total time |  |  |  |  | 337

## Перечень задач для MVP версии
Задача | Спринт | Ответственный | Приоритет | Сложность | Сроки по часам
Проектирование системы и дизайн интерфейса
Проектирование архитектуры и бизнес-логики системы. | Sprint 1(11-14 ноября) | Сусанна | Высокий | Средняя | 2
Разработка карты web-приложения. | Sprint 1(11-14 ноября) | Сусанна | Высокий | Средняя | 1
Разработка дизайна продукта: |  | Афифе | Низкий | Сложная | 25
Разработка логотипа. | Sprint 2(15-18 ноября) | Усние | Высокий | Простая | 5
Разработка макет сайта: баннеры, иконки, шаблон письма-уведомления. | Sprint 3(19-22 ноября) | Усние | Высокий | Средняя | 12
Разработка шаблонов РПД в основных форматах данных (например, *.docx). | Sprint 1(11-14 ноября) | Фатиме | Средний | Средняя | 6
Server-side разработка
Проектирование схемы базы данных. | Sprint 1(11-14 ноября) | Марлен | Высокий | Средняя | 5
Разработка основных методов API-интерфейса. | Sprint 1(11-14 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 24
Модуль регистрации/авторизации пользователей. | Sprint 1(11-14 ноября) | Ленмар | Высокий | Средняя | 24
Модуль загрузки данных из формата *.xls (в частности, из учебных планов). | Sprint 2(15-18 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 24
Модуль генерации/изменения РПД с последующим сохранением в локальной базе данных. | Sprint 2(15-18 ноября) | Ленмар | Высокий | Сложная | 48
Экспорт сгенерированного РПД в один из внешних форматов. | Sprint 3(19-22 ноября) | Марлен | Средний | Сложная | 6
Методы обновления статусов документов. | Sprint 3(19-22 ноября) | Ленмар | Средний | Средняя | 12
Модуль ведения основных показателей статистики по различным срезам. | Sprint 4(23-26 ноября) | Марлен | Низкий | Средняя | 48
Модуль настройки и отправки различных уведомлений о событиях на зарегистрированный адрес (e-mail, sms и др.). | Sprint 4(23-26 ноября) | Афифе | Средний | Средняя | 8
Frontend разработка
Настройка сборки frontend-части. | Sprint 2(15-18 ноября) | Усние | Высокий | Сложная | 4
Верстка шаблона для административной части. | Sprint 2(15-18 ноября) | Афифе | Средний | Сложная | 30
Верстка шаблона для публичной части. | Sprint 3(19-22 ноября) | Афифе | Средний | Средняя | 40
Верстка отдельных страниц и компонентов. | Sprint 4(23-26 ноября) | Фатиме | Высокий | Средняя | 40
Total time |  |  |  |  | 364